## Slide 1
BUSINESS ANALYSIS CASE STUDY
Digitalisierung des Mitarbeiter-Onboardings
Ein strukturierter 30-Tage-Onboarding-Prozess für ein mittelständisches IT-Unternehmen
Eigenprojekt | Business Analysis · Projektmanagement · Digitalisierung
Arman Ahmadi
Mathematik & Informatik | Kommunikation & Analyse
Analyse
Konzept
Planung
Rollout

## Slide 2
Executive Summary
01
Business Analysis Case Study | Digitalisierung Mitarbeiter-Onboarding | Eigenprojekt
2
Vom unstrukturierten Start zum klaren 30-Tage-Onboarding
Ein mittelständisches IT-Unternehmen möchte neue Mitarbeitende schneller, strukturierter und weniger überfordernd einarbeiten.
Problem
Informationen sind verteilt, Teamleads haben wenig Zeit und neue Mitarbeitende müssen sich vieles selbst erschließen.
!
Lösung
Eine digitale Onboarding-Plattform bündelt Plan, Aufgaben, Dokumente, Ansprechpartner, Checklisten und Gespräche.
→
Nutzen
Schnellere Produktivität, weniger Rückfragen, klare Zuständigkeiten und messbar bessere Onboarding-Qualität.
✓
Projektkennzahlen
6
Wochen Projektlaufzeit
20
Personentage Aufwand
9.900 €
geschätztes Budget
30
Tage Onboarding-Plan
Empfehlung: Pilot mit kleiner Gruppe starten, Feedback auswerten und anschließend als Standardprozess etablieren.

## Slide 3
Ausgangssituation
02
Business Analysis Case Study | Digitalisierung Mitarbeiter-Onboarding | Eigenprojekt
3
Onboarding ist häufig kein Tool-Problem, sondern ein Strukturproblem
• Neue Mitarbeitende erhalten viele Informationen in sehr kurzer Zeit.
• Dokumente, Aufgaben und Ansprechpartner sind nicht zentral gebündelt.
• Teamleads haben im Tagesgeschäft wenig Zeit für strukturierte Einarbeitung.
• Feedback findet häufig unregelmäßig oder erst spät statt.
• Neue Mitarbeitende müssen sich Wissen oft eigenständig zusammensuchen.
Kernaussage
Das aktuelle Onboarding ist stark personenabhängig und bietet neuen Mitarbeitenden zu wenig Orientierung.
Zu viele Infos
Unklare Zuständigkeit
Wenig Feedback
Verteiltes Wissen

## Slide 4
Kernproblem
03
Business Analysis Case Study | Digitalisierung Mitarbeiter-Onboarding | Eigenprojekt
4
Neue Mitarbeitende werden zu früh allein gelassen
Die Herausforderung besteht nicht nur in fehlenden Dokumenten, sondern in fehlender Lernlogik, Begleitung und Transparenz.
1
Informationsflut
Viele Inhalte am ersten Tag
2
Orientierungslücke
Kein klarer Lernpfad
3
Abhängigkeit
Teamlead als Engpass
4
Unsicherheit
Fragen werden zu spät gestellt
5
Verzögerung
Produktivität dauert länger
Business-Problem:
Unstrukturierte Einarbeitung verursacht Rückfragen, Frust, ineffiziente Zeitnutzung und eine langsamere Integration ins Team.

## Slide 5
Ist-Prozess
04
Business Analysis Case Study | Digitalisierung Mitarbeiter-Onboarding | Eigenprojekt
5
Aktueller Prozess: schnell erklärt, aber schwer nachhaltig zu verstehen
1
Vertrag unterschrieben
Formaler Start ist abgeschlossen.
2
Erster Arbeitstag
Mitarbeitender kommt ins Team.
3
Schnelle Erklärung
Teamlead erklärt Aufgaben, Tools und Abläufe in kurzer Zeit.
4
Dokumentenflut
Viele digitale Dokumente werden auf einmal bereitgestellt.
5
Selbstständige Einarbeitung
Mitarbeitender muss vieles eigenständig verstehen und klären.
Schwachstellen im Prozess
• Kein zentraler Überblick
• Kein klarer Lernpfad
• Wenig geplante Rückmeldung
• Hohe Abhängigkeit vom Teamlead
• Wissen verteilt sich auf Personen und Dokumente
Analyse-Fazit
Der Prozess ist formal vorhanden, aber nicht ausreichend gesteuert, begleitet und messbar.

## Slide 6
Soll-Prozess
05
Business Analysis Case Study | Digitalisierung Mitarbeiter-Onboarding | Eigenprojekt
6
Zielprozess: begleitetes Lernen statt einmaliger Informationsübergabe
1
Zugang vor Start
Onboarding-Plattform vor dem ersten Tag verfügbar.
2
Strukturierter Start
Begrüßung, Orientierung und klare Erwartung.
3
30-Tage-Plan
Aufgaben, Lernziele und Termine pro Woche.
4
Regelmäßige Gespräche
Buddy, erfahrene Mitarbeitende, Teamlead und HR.
5
30-Tage-Selbstcheck
Vertrauliche Reflexion zu Sicherheit, Tools und Lernfeldern.
Zielbild
Neue Mitarbeitende wissen jederzeit, was ansteht, wo sie Unterstützung bekommen und wie sie ihren Lernfortschritt einschätzen können.

## Slide 7
Lösungskonzept
06
Business Analysis Case Study | Digitalisierung Mitarbeiter-Onboarding | Eigenprojekt
7
Digitale Onboarding-Plattform als zentrale Orientierung
Onboarding-Plattform
Plan
Aufgaben
Dokumente
Kontakt
Checklisten
Selbstcheck
Woche 1
Orientierung, Tools, Team
Woche 2
erste Aufgaben + Buddy-Check
Woche 3
fachliche Vertiefung
Woche 4
Selbstcheck + Review
Kernfunktion 1
30-Tage-Plan mit Aufgaben, Lernzielen und wichtigen Terminen.
Kernfunktion 2
Zentrale Ablage für Dokumente, Ansprechpartner und Checklisten.
Kernfunktion 3
Regelmäßige Gespräche und vertraulicher Selbstcheck zur Nachsteuerung.
Wichtig: Es geht nicht um eine komplexe Eigenentwicklung, sondern um die fachliche Konzeption und Struktur einer praktikablen Lösung.

## Slide 8
Anforderungen & User Stories
07
Business Analysis Case Study | Digitalisierung Mitarbeiter-Onboarding | Eigenprojekt
8
Anforderungen werden aus Nutzerbedürfnissen abgeleitet
Kernanforderungen
• klarer 30-Tage-Onboarding-Plan
• zentrale Übersicht über Aufgaben, Dokumente und Ansprechpartner
• wöchentliche Gespräche mit erfahrenen Mitarbeitenden sowie HR/Teamlead
• kleine Lerneinheiten zur Vermeidung von Überforderung
• Wiederholungen und Checklisten zur Sicherung wichtiger Inhalte
• vertraulicher 30-Tage-Selbstcheck
User Stories
Neuer Mitarbeitender
… möchte Aufgaben, Dokumente und Ansprechpartner zentral sehen, damit Orientierung und effektives Lernen leichter fallen.
Teamlead
… möchte Fortschritt und Gesprächsbedarf erkennen, damit Unterstützung frühzeitig möglich ist.
HR
… möchte Checklisten und Gesprächsstruktur nutzen, damit Onboarding einheitlich und vollständig abläuft.

## Slide 9
Stakeholder & Rollen
08
Business Analysis Case Study | Digitalisierung Mitarbeiter-Onboarding | Eigenprojekt
9
Erfolg hängt von klaren Rollen ab
Stakeholder
Interesse
Einfluss
Rolle im Projekt
Neuer Mitarbeitender
hoch
niedrig
nutzt Plattform, Checklisten und Selbstcheck
Teamlead
mittel
hoch
verantwortet fachliche Einarbeitung
Erfahrene MA / Buddy
mittel
mittel/hoch
unterstützt im Alltag und gibt Praxiswissen weiter
HR
hoch
hoch
steuert Onboarding-Prozess und Standardisierung
IT
mittel
mittel
richtet technische Zugänge und Plattformbasis ein
RACI-Kernlogik
R
führt aus
A
trägt Verantwortung
C
wird einbezogen
I
wird informiert

## Slide 10
Projektplan
09
Business Analysis Case Study | Digitalisierung Mitarbeiter-Onboarding | Eigenprojekt
10
6-Wochen-Roadmap: schlank, pilotiert und messbar
1
Analyse
Ist-Prozess, Probleme, Stakeholder
2
Konzept
Soll-Prozess, Anforderungen, User Stories
3
Planung
Rollen, Risiken, KPIs, Umsetzungsplan
4
Pilot
Test mit kleiner Gruppe
5
Optimierung
Feedback auswerten und Inhalte anpassen
6
Rollout
Standardprozess einführen
Vorgehen
Die Lösung wird nicht sofort groß ausgerollt, sondern zunächst als Pilot getestet und anhand konkreter Rückmeldungen verbessert.

## Slide 11
Aufwand & Budget
10
Business Analysis Case Study | Digitalisierung Mitarbeiter-Onboarding | Eigenprojekt
11
Schlanke Umsetzung mit rund 20 Personentagen
Aktivität
Aufwand
Ist-Prozess analysieren
2 PT
Anforderungen sammeln
2 PT
Soll-Prozess entwickeln
2 PT
Plattform strukturieren
3 PT
Inhalte & Checklisten erstellen
3 PT
Gespräche + Selbstcheck planen
2 PT
Pilotphase begleiten
3 PT
Feedback auswerten & verbessern
2 PT
Rollout vorbereiten
1 PT
Budgetannahme
Interner Aufwand
20 PT × 350 € = 7.000 €
Tool-/Softwarekosten
2.000 €
Risikopuffer
10 % = 900 €
Gesamtbudget
ca. 9.900 €
Annahme: 350 € interner Kostensatz pro Personentag inklusive indirekter Kosten wie Arbeitsplatz, Software, Abstimmung und Verwaltung.

## Slide 12
KPIs
11
Business Analysis Case Study | Digitalisierung Mitarbeiter-Onboarding | Eigenprojekt
12
Erfolg wird nicht nur gefühlt, sondern messbar gemacht
Ziel
KPI
Schnellere Produktivität
Zeit bis zur eigenständigen Bearbeitung erster Aufgaben
Entlastung der Teamleitung
Anzahl spontaner Rückfragen an Teamlead pro Woche
Höhere Prozessklarheit
Erfüllte Onboarding-Checklistenpunkte in %
Bessere Zufriedenheit
Onboarding-Zufriedenheit nach 30 Tagen
Frühe Erkennung von Wissenslücken
Ergebnisse des vertraulichen 30-Tage-Selbstchecks
Weniger Überforderung
Selbsteinschätzung Woche 1 vs. Woche 4
Hinweis
Der 30-Tage-Selbstcheck ist kein Bewertungstest, sondern ein vertrauliches Reflexions- und Unterstützungsinstrument.

## Slide 13
Risiken & Gegenmaßnahmen
12
Business Analysis Case Study | Digitalisierung Mitarbeiter-Onboarding | Eigenprojekt
13
Realistische Risiken werden früh adressiert
Risiko
Gegenmaßnahme
Plattform wird nicht aktiv genutzt
Einfache Bedienung und kurze Einführung
Inhalte veralten
Verantwortliche Person je Bereich festlegen
Onboarding wird zu unpersönlich
Digitale Inhalte mit persönlichen Gesprächen kombinieren
Teamlead/HR haben wenig Zeit
Termine frühzeitig im Kalender blocken
Verantwortlichkeiten sind unklar
Rollen und Zuständigkeiten eindeutig definieren
Projektlogik
Nicht „Tool einführen und hoffen“, sondern Prozess, Rollen, Gespräche und Messung gemeinsam gestalten.

## Slide 14
FAZIT & EMPFEHLUNG
Pilot starten. Lernen sichern. Onboarding standardisieren.
Die vorgeschlagene Lösung schafft Orientierung für neue Mitarbeitende, entlastet Teamlead und HR und macht die Qualität des Onboardings messbar.
1. Pilotphase durchführen
Test mit kleiner Gruppe neuer Mitarbeitender und strukturierter Feedbackauswertung.
2. Inhalte optimieren
Checklisten, Dokumente und Lernpfad anhand realer Rückmeldungen verbessern.
3. Rollout vorbereiten
Rollen, Verantwortlichkeiten und KPIs verbindlich im Standardprozess verankern.
Case Study von Arman Ahmadi | Fokus: Business Analysis, Projektmanagement, Kommunikation und strukturierte Problemlösung